## ППЗ
Утверждено | [7 empty] | Утверждено
Заказчик | [7 empty] | Уполномоченная компания
"___" __________ 20___г. | [7 empty] | "___" __________ 20___г.
_______________ ___________ | [7 empty] | _______________ ___________
печать подпиь | [7 empty] | печать подпиь
План проектных затрат и график финансирования строительства
Объект:
№ | Наименование работ по ПСД | Стоимость по ПСД, тысяч тенге | Стоимость выполненных работ*, тысяч тенге | Стоимость договорная, тысяч тенге | График финансирования строительства, тысяч тенге
Год
[5 empty] | Месяц | 1 | 2 | … | n
1 | Земляные работы
2 | Фундаменты
3 | Конструкции железобетонные
4 | Архитектурные решения
5 | Инженерные сети
6 | Лифты
7 | Инженерно-коммуникационная инфраструктура
Итого за строительно-монтажные работы
1 | ПИР
2 | Экспертиза
3 | Технический надзор
4 | Авторский надзор
Итого прочие
ИТОГО
иные**
ИТОГО с иными
* стоимость понесенных затратах на незавершённое строительство и оплату прочих затрат (при начатом строительстве)
**иные расходы уполномоченной компании, связанные со строительством многоквартирного жилого дома и реализацией проекта, в размере не более десяти процентов от проектной стоимости, в том числе расходы по рекламе, содержанию управленческого персонала, коммунальным услугам, телекоммуникационным услугам, затраты, связанные с арендой офиса, расходы на изготовление технических паспортов по контролю качества, лабораторные испытания, уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, выплаты обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование в Фонд социального медицинского страхования.
Примечание:
План проектных затрат и график финансирования строительства должен соответствовать нормативным срокам строительства и срокам графика производства работ
Дата начала финансирования должна соответствовать периоду выдачи гарантии

## ППЗ_каз.
Бекітілген | [7 empty] | Бекітілген
Тапсырыс беруші | [7 empty] | Уәкілетті компания
20 ___ж. "___" __________ | [7 empty] | 20 ___ж. "___" __________
_______________ ___________ | [7 empty] | _______________ ___________
мөр қолы | [7 empty] | мөр қолы
Жобалау шығындарының жоспары және құрылысты қаржыландыру кестесі
Нысан:
№ | ЖСҚ бойынша жұмыстардың атауы | ЖСҚ бойынша құны, мың теңге | Орындалған жұмыстардың құны*, мың теңге | Шарттық құны, мың теңге | Құрылысты қаржыландыру кестесі, мың теңге
Жыл
[5 empty] | Ай | 1 | 2 | … | n
1 | Жер жұмыстары
2 | Іргетастар
3 | Темірбетон конструкциялар
4 | Сәулеттік шешімдер
5 | Инженерлік желілер
6 | Лифтілер
7 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым
Құрылыс-монтаж жұмыстары үшін жиыны
1 | ЖIЖ
2 | Сараптама
3 | Техникалық қадағалау
4 | Авторлық қадағалау
Өзге шығындар жиыны
БАРЛЫҒЫ
өзге де шығыстар*
БАРЛЫҒЫ өзге де шығыстармен
* аяқталмаған құрылысқа жұмсалған шығындардың құны және өзге шығындардың төлемі (басталған құрылыс кезінде)
**уәкілетті компанияның көппәтерлі тұрғын үйдің құрылысымен және жобаны іске асырумен байланысты өзге де шығыстарына, жобалық құнының он пайызынан аспайтын мөлшерде, оның ішінде жарнама бойынша шығыстарға, басқарушылық персоналды ұстау бойынша шығыстарға, коммуналдық қызметтерге, телекоммуникациялық қызметтерге, офисті жалдауға байланысты шығындарға, сапаны бақылау жөніндегі техникалық паспорттарды дайындау, зертханалық сынақтар бойынша шығыстарға, салықтарға және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерге, міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіби зейнетақы жарналары, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары төлемдеріне пайдалануымен қамтамасыз етіледі.
Ескертпе:
Қаржыландырудың басталу күні кепілдік беру кезеңіне сәйкес келуі тиіс
Жобалау шығындарының жоспары мен құрылысты қаржыландыру кестесі құрылыстың нормативтік мерзімдеріне және жұмыстарды жүргізу кестесінің мерзімдеріне сәйкес келуге тиіс

## ППЗ_пример
пример
Утверждено | [19 empty] | Утверждено
Заказчик: ТОО "Заказчик" | [19 empty] | Уполномоченная компания: ТОО "МЖК"
1 февраля 2022 года | [19 empty] | 1 февраля 2022 года
_______________ ___________ | [19 empty] | _______________ ___________
печать подпиь | [19 empty] | печать подпиь
План проектных затрат и график финансирования строительства
Объект: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в г.Нур-Султан"
№ | Наименование работ по ПСД | Стоимость по ПСД, тысяч тенге | Стоимость выполненных работ, тысяч тенге | Стоимость договорная, тысяч тенге | График финансирования строительства, тыс. тенге
[5 empty] | 2022 | [10 empty] | 2023
[5 empty] | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
1 | Земляные работы | 14181.1586 | 13059.8345 | 1121.3241 | 1121.3241
2 | Фундаменты | 769619.4305 |  | 769619.4305 | 109945.6329 | 109945.6329 | 109945.6329 | 109945.6329 | 109945.6329 | 109945.6329 | 109945.6329
3 | Конструкции железобетонные | 1510747.4876 |  | 1510747.4876 |  |  |  |  | 137340.6807 | 137340.6807 | 137340.6807 | 137340.6807 | 137340.6807 | 137340.6807 | 137340.6807 | 137340.6807 | 137340.6807 | 137340.6807 | 137340.6807
4 | Архитектурные решения | 2377911.4116 |  | 2377911.4116 |  |  |  |  | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632 | 148619.4632
5 | Инженерные сети | 1351000 |  | 1351000 | [8 empty] | 122818.1818 | 122818.1818 | 122818.1818 | 122818.1818 | 122818.1818 | 122818.1818 | 122818.1818 | 122818.1818 | 122818.1818 | 122818.1818 | 122818.1818
6 | Лифты | 150114.2227 |  | 150114.2227 | [15 empty] | 37528.5557 | 37528.5557 | 37528.5557 | 37528.5557
7 | Инженерно-коммуникационная инфраструктура | 255812.4522 |  | 255812.4522 | [16 empty] | 63953.113 | 63953.113 | 63953.113 | 63953.113
| Итого за строительно-монтажные работы | 6429386.1631 |  | 6416326.3286 | 111066.957 | 109945.6329 | 109945.6329 | 109945.6329 | 395905.7768 | 395905.7768 | 395905.7768 | 285960.1439 | 408778.3257 | 408778.3257 | 408778.3257 | 408778.3257 | 408778.3257 | 408778.3257 | 408778.3257 | 308966.2007 | 372919.3138 | 372919.3138 | 372919.3138 | 212572.5763
1 | ПИР | 172974.9329 | 172974.9329 | 0
2 | Экспертиза | 19219.437 | 19219.437 | 0
3 | Технический надзор | 146783.0963 |  | 146783.0963 | 2540.8234 | 2515.1714 | 2515.1714 | 2515.1714 | 9056.9389 | 9056.9389 | 9056.9389 | 6541.7675 | 9351.4178 | 9351.4178 | 9351.4178 | 9351.4178 | 9351.4178 | 9351.4178 | 9351.4178 | 7068.0656 | 8531.0891 | 8531.0891 | 8531.0891 | 4862.9168
4 | Авторский надзор | 50553.9194 |  | 50553.9194 | 875.0911 | 866.2562 | 866.2562 | 866.2562 | 3119.3221 | 3119.3221 | 3119.3221 | 2253.0659 | 3220.7443 | 3220.7443 | 3220.7443 | 3220.7443 | 3220.7443 | 3220.7443 | 3220.7443 | 2434.3295 | 2938.2129 | 2938.2129 | 2938.2129 | 1674.8489
| Итого прочие | 389531.3856 |  | 197337.0157 | 3415.9145 | 3381.4276 | 3381.4276 | 3381.4276 | 12176.2611 | 12176.2611 | 12176.2611 | 8794.8334 | 12572.1621 | 12572.1621 | 12572.1621 | 12572.1621 | 12572.1621 | 12572.1621 | 12572.1621 | 9502.3951 | 11469.302 | 11469.302 | 11469.302 | 6537.7656
| ИТОГО | 6818917.5487 |  | 6613663.3443 | 114482.8714 | 113327.0605 | 113327.0605 | 113327.0605 | 408082.0379 | 408082.0379 | 408082.0379 | 294754.9774 | 421350.4879 | 421350.4879 | 421350.4879 | 421350.4879 | 421350.4879 | 421350.4879 | 421350.4879 | 318468.5958 | 384388.6158 | 384388.6158 | 384388.6158 | 219110.3419
| иные | 681891.7549 |  | 681891.7549 | 11803.5833 | 11684.4152 | 11684.4152 | 11684.4152 | 42074.6812 | 42074.6812 | 42074.6812 | 30390.2661 | 43442.7047 | 43442.7047 | 43442.7047 | 43442.7047 | 43442.7047 | 43442.7047 | 43442.7047 | 32835.2228 | 39631.8068 | 39631.8068 | 39631.8068 | 22591.0404
| ИТОГО с иными | 7500809.3036 |  | 7295555.0992 | 126286.4547 | 125011.4757 | 125011.4757 | 125011.4757 | 450156.7191 | 450156.7191 | 450156.7191 | 325145.2434 | 464793.1926 | 464793.1926 | 464793.1926 | 464793.1926 | 464793.1926 | 464793.1926 | 464793.1926 | 351303.8187 | 424020.4226 | 424020.4226 | 424020.4226 | 241701.3823

## ПП
Утверждено | [8 empty] | Утверждено
Заказчик | [8 empty] | Уполномоченная компания
"___" __________ 20___г. | [8 empty] | "___" __________ 20___г.
_______________ ___________ | [8 empty] | _______________ ___________
печать подпиь | [8 empty] | печать подпиь
План продаж и сдачи в аренду помещений в многоквартирном жилом доме
Объект:
№ | Наименование помещения | Количество комнат | Общая площадь, квадратных метров | Цена продажи/аренды за 1 квадратный метр, тысяч тенге | Сумма, тысяч тенге | План продаж и сдачи в аренду помещений, тысяч тенге
Год
[6 empty] | Месяц | 1 | 2 | … | n
1 | квартиры
квартира № 1
квартира № …
квартира № n
2 | машиноместа
3 | коммерческие помещения
ИТОГО
Примечание:
План продаж и сдачи в аренду помещений в многоквартирном жилом доме должен соответствовать нормативным срокам строительства и срокам графика производства работ
Поступления по продажам и сдаче в аренду помещений в многоквартирном жилом доме должны покрывать расходы проектных затрат

## ПП_каз.
Бекітілген | [7 empty] | Бекітілген
Тапсырыс беруші | [7 empty] | Уәкілетті компания
20 ___ж. "___" __________ | [7 empty] | 20 ___ж. "___" __________
_______________ ___________ | [7 empty] | _______________ ___________
мөр қолы | [7 empty] | мөр қолы
Көп пәтерлі үйдегі үй-жайларды сату және жалға беру жоспары
Объект:
№ | Үй-жай атауы | Пәтерлер саны | Жалпы ауданы, шаршы метр | 1 шаршы метрді сату/жалға алу бағасы, мың теңге | Соммасы, мың тенге | Үй-жайларды сату және жалға беру жоспары, мың теңге
Жыл
[6 empty] | Ай | 1 | 2 | … | n
1 | пәтерлер
№ 1 пәтер
№ ... пәтер
№ n пәтер
2 | автотұрақтар
3 | коммерциялық орын-жайлар
БАРЛЫҒЫ
Ескертпе:
Көп пәтерлі үйдегі үй-жайларды сату және жалға беру жоспары құрылыстың нормативтік мерзіміне және жұмыс жүргізу кестесінің мерзіміне сәйкес келуі керек
Көп пәтерлі үйдегі үй-жайларды сату және жалға беру бойынша түсімдер жобалау шығындарын өтеуі тиіс

## ПП_пример
пример
Утверждено | [21 empty] | Утверждено
Заказчик: ТОО "Заказчик" | [21 empty] | Уполномоченная компания: ТОО "МЖК"
1 февраля 2022 года | [21 empty] | 1 февраля 2022 года
_______________ ___________ | [21 empty] | _______________ ___________
печать подпиь | [21 empty] | печать подпиь
План продаж и сдачи в аренду помещений в многоквартирном жилом доме
Объект: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в г.Нур-Султан"
№ | Наименование помещения | Количество комнат | Общая площадь, квадратных метров/штук | Цена продажи/аренды за 1 квадратный метр, тысяч тенге | Сумма, тысяч тенге | План продаж и сдачи в аренду помещений, тысяч тенге
[6 empty] | 2022 | [10 empty] | 2023
[6 empty] | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
1 | квартиры |  | 22066.22 | 330 | 7281852.6 | 681951.2752 | 60682.105 | 60682.105 | 364092.63 | 404547.3667 | 404547.3667 | 404547.3667 | 364092.63 | 404547.3667 | 404547.3667 | 404547.3667 | 404547.3667 | 404547.3667 | 404547.3667 | 404547.3667 | 404547.3667 | 364092.63 | 364092.63 | 364092.63 | 208052.9314
| квартира № 1 | 1 | 53.21 | 330 | 17559.3 | 17559.3
| квартира № … | … | … | 330 | …
| квартира № 308 | 1 | 52.52 | 330 | 17331.6 | [19 empty] | 17331.6
2 | машиноместа |  | 154 | 2500 | 385000 | 22500 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 2500
3 | коммерческие помещения |  | 2697.99 | 330 | 890336.7 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835 | 44516.835
| ИТОГО |  |  |  | 8557189.3 | 748968.1102 | 125198.94 | 125198.94 | 428609.465 | 469064.2017 | 469064.2017 | 469064.2017 | 428609.465 | 469064.2017 | 469064.2017 | 469064.2017 | 469064.2017 | 469064.2017 | 469064.2017 | 469064.2017 | 469064.2017 | 428609.465 | 428609.465 | 428609.465 | 255069.7664

## ГПР
Приложение № 2
к Договору генерального подряда
от «__» _____ 20____ г. № ______
Утверждено | [6 empty] | Разработано
Заказчик/Уполномоченная компания | [6 empty] | Генеральный подрядчик
"___" __________ 20___г. | [6 empty] | "___" __________ 20___г.
_______________ ___________ | [6 empty] | _______________ ___________
печать подпиь | [6 empty] | печать подпиь
График производства работ
Объект:
Начало строительства: "___" _____ 20___г.
Срок ввода в эксплуатацию: "___" _____ 20___г.
Сметная стоимость: _______________ тысяч тенге
№ | Наименование работ по ПСД | Продолжительность дней | Начало | Окончание | График производства работ
Год
[5 empty] | Месяц | 1 | 2 | … | n
1 | Земляные работы
2 | Фундаменты
3 | Конструкции железобетонные
4 | Архитектурные решения
5 | Инженерные сети
6 | Лифты
7 | Инженерно-коммуникационная инфраструктура
Примечание:
График производства работ должен соответствовать нормативным срокам строительства
Дата начала строительства должна соответствовать талону о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

## ГПР_каз.
№ 2 қосымша
Бас мердігерлік шартына
«__» _____ 20____ г. № ______
Бекітілген | [6 empty] | Құрастырылған
Тапсырыс беруші/Уәкілетті компания | [6 empty] | Бас мердігер
"___" __________ 20___г. | [6 empty] | "___" __________ 20___г.
_______________ ___________ | [6 empty] | _______________ ___________
мөр қолы | [6 empty] | мөр қолы
Жұмыстарды жүргізу кестесі
Объект:
Құрылыс басталуы: "___" _____ 20___г.
Пайдалануға беру мерзiмi: "___" _____ 20___г.
Сметалық құны: _______________ мың теңге
№ | ЖСҚ бойынша жұмыс атауы | Күндердің ұзақтығы | Басталуы | Аяқталуы | Жұмыстарды жүргізу кестесі
Жыл
[5 empty] | Ай | 1 | 2 | … | n
1 | Жер жұмыстары
2 | Іргетастар
3 | Темірбетон конструкциялар
4 | Сәулеттік шешімдер
5 | Инженерлік желілер
6 | Лифтілер
7 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым
Ескертпе:
Жұмыстарды жүргізу кестесі құрылыстың нормативтік мерзіміне сәйкес келуі тиіс
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама қабылдау туралы талонға сәйкес келуі тиіс

## ГПР_пример
пример
Приложение № 2
к Договору генерального подряда
от 1 января 2022 года № 1
Утверждено | [21 empty] | Разработано
Заказчик/Уполномоченная компания | [21 empty] | Генеральный подрядчик
ТОО "МЖК" | [21 empty] | ТОО "Генеральный подрядчик"
1 января 2022 года | [21 empty] | 1 января 2022 года
_______________ ___________ | [21 empty] | _______________ ___________
печать подпиь | [21 empty] | печать подпиь
График производства работ
Объект: "Строительство многоквартирного жилого комплекса в г.Нур-Султан"
Начало строительства: 01.01.2022 г.
Срок ввода в эксплуатацию: 01.10.2023 г.
Сметная стоимость: 6 429 386 тысяч тенге
№ | Наименование работ по ПСД | Продолжительность дней | Начало | Окончание | График производства работ
[5 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь
1 | Земляные работы | 58 | 2022-01-01 | 2022-02-28
2 | Фундаменты | 223 | 2022-01-20 | 2022-08-31
3 | Конструкции железобетонные | 333 | 2022-06-01 | 2023-04-30
4 | Архитектурные решения | 486 | 2022-06-01 | 2023-09-30
5 | Инженерные сети | 334 | 2022-10-01 | 2023-08-31
6 | Лифты | 487 | 2022-05-01 | 2023-08-31
7 | Инженерно-коммуникационная инфраструктура | 486 | 2022-06-01 | 2023-09-30
Formulas:
Продолжительность дней = DAYS([Окончание],[Начало])